## スケジュール
実施事業所名 |  |  | ←事業所名を記入して下さい。
主な導入機器 |  |  | ←今回の取り組みで導入する主な機器の名前を記入して下さい。
|  |  | 20 年 | [11 empty] | ←実施年度を記入して下さい。
# | 実施事項 | 目安期間 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | ←実施月を記入して下さい。
1 | プロジェクト説明会 | 0.5ヵ月～
2 | 導入前効果測定 | 0.5ヵ月～
3 | 機器等の使い方講習 | 0.5ヵ月～
4 | 機器等の設置と試用 | 0.5ヵ月～
5 | 初期設定 | 0.5ヵ月～
6 | 新業務ルールのシミュレーション | 0.5ヵ月～
7 | 機器等の本格使用開始・新業務ルールへの切り替え | 2ヵ月～
8 | 導入後効果測定・振り返り | 1ヵ月～
9 | 課題対策・軌道修正 | （以降継続）
↑それぞれの項目を実施する月に印をつけて下さい。
必要な期間の目安はありますが、事業所の事情に合わせて調整して下さい。

## 目的・目標
プロジェクトの目的①：利用者への介護サービスの質の向上
プロジェクトの 目標 | （例）深夜帯の定時巡視を行う際に睡眠が浅く覚醒しやすい利用者について、排泄介助や体位交換を伴わない場合、物理的に移動して訪室するのではなく、遠隔で様子を確認するだけにし、睡眠を妨げないようにする。
プロジェクトの目的②： 職員の業務量・時間の削減
プロジェクトの 目標 | （例）職員が、日中／夜間に食堂／職員カウンター等から利用者の居室内での様子を確認しに行く行動について、物理的に移動して訪室するのではなく、遠隔で確認するように変える。
プロジェクトの目的③：職員の身体的・精神的負荷の軽減
プロジェクトの 目標 | （例）職員が、居室の様子が気になって何度も訪室したくなってしまう不安を抱えているのを、遠隔で様子を確認ができるようにし、安心感を高める。